УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Языльская средняя школа

имени Героя Советского Союза Гавриила Антоновича Половчени»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Грузд

31.08.2020

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации педагогического проекта

«Организация внеклассной работы по развитию интеллектуальных умений детей младшего школьного возраста посредством игры в шахматы»

на 2020/2021 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1 | Формирование проектной команды | Август 2020 | Руководитель проекта, члены творческой группы |
| 2 | Размещение объявления на сайтах, соцсетях и в районной газете об организации работы над проектом | Август-сентябрь 2020, далее – постоянно | Члены творческой группы |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников по данной тематике | Сентябрь-декабрь 2020г. | Руководитель проекта |
| 4 | Разработка диагностических методик детской успешности | На протяжении учебного года ( 4 раза в год) | Члены творческой группы |
| 5 | Вводная диагностика сформированности интеллекуальных умений у участников целевой группы проекта | Сентябрь 2020 | Члены творческой группы |
| 6 | Вовлечение в процесс реализации проекта учащихся, родителей, учителей | Постоянно | Члены творческой группы |
| 7 | Выставка книжных и электронных ресурсов научно-методической литературы по теме педагогического проекта | Ноябрь , 2020 | Руководитель проекта, члены творческой группы |
| 8 | Установление взаимодействия с учреждениями образования Стародорожского района, Языльским центром культуры и отдыха по реализации педагогического проекта | Сентябрь-октябрь 2020г., далее – постоянно | Руководитель проекта |
| 9 | Проведение непосредственно образовательной деятельности по обучению детей игре в шахматы  ( приложение 1,2) | Постоянно | Члены творческой группы |
| 10 | Показ мини- представлений, перед обучающихся, учителями, родителями на базе учреждения образования | На протяжении учебного года | Руководитель, члены творческой студии |
| 11 | Проведение школьного конкурса «Юный шахматист» | Март 2020г. | Руководитель, члены творческой студии |
| 12 | Организация работы над накоплением методических материалов | Постоянно | Руководитель проекта, члены творческой группы |
| 13 | Заседания творческой группы с целью планирования совместной деятельности | 4 раза в год | Руководитель проекта, члены творческой группы |